УТВЕРЖДАЮ И.о. директора МБОУ СОШ №96 ________________ Н. Ю. Ершова # «02» сентября 2013 года

План – график мероприятий по подготовке и проведению

государственной итоговой аттестации в новой форме

выпускников 9-х классов

в 2013 – 2014 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1 | Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной (итоговой) аттестации в 2013-2014 учебном году: -на педагогическом совете, - на заседаниях ШМО -на классных часах, родительских собраниях обучающихся 9 класса | Август, сентябрь | И.о. директора Ершова Н. Ю., заместитель директора по УВР Куракина Н.В. |  |
| 1.2 | Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации в новой форме: -об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации в МБОУ СОШ № 96 в 2013-2014 учебном году; -о назначении ответственного за подготовку, организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов; - о назначении школьного оператора базы данных выпускников 9-х классов; -о назначении ответственных за доставку выпускников в ППЭ. | Сентябрь | И.о. директора Ершова Н. Ю., заместитель директора по УВР Куракина Н.В. |  |
| Раздел 2. Кадры |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам организации и подготовки к государственной (итоговой) аттестации: - результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11-х классов в 2013 году; -изучение нормативно-правовой базы проведения государственной (итоговой) аттестации в 2013-2014 учебном году | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР Куракина Н.В. |  |
| 2.2 | Консультирование учителей-предметников, классных руководителей по актуальным проблемам научно-методического сопровождения ГИА | В течение учебного года | заместитель директора по УВР Куракина Н.В. |  |
| 2.3 | Курсовая подготовка учителей | В течение учебного года | заместитель директора по УВР Куракина Н.В. |  |
| 2.4 | Изучение современных методов и технологий контроля уровня знаний выпускников | в течение учебного года | Заместитель директора по УВР Куракина Н.В., учителя - предметники |  |
| Раздел 3. Организация. Управление. Контроль. |  |  |  |  |
| 3.1 | Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих проведение государственной (итоговой) аттестации: -утверждение выбора обучающимися экзаменов государственной (итоговой) аттестации; -о допуске обучающихся к государственной (итоговой) аттестации | Март Май | Педагогический коллектив МБОУ СОШ №96 |  |
| 3.2 | Проведение заседаний ШМО по вопросам подготовки к Г(И)А в новой форме | Сентябрь | Заместитель директора по УВР Куракина Н.В., председатели ШМО, учителя - предметники |  |
| 3.3 | Выбор выпускниками 9-х классов экзаменов для прохождения государственной (итоговой) аттестации. Сбор заявлений. Составление списочного состава выпускников 9-х классов для организации и проведения экзаменов по выбору | Февраль | Заместитель директора по УВР Куракина Н.В. |  |
| 3.4 | Подготовка обучающихся 9 классов к государственной (итоговой) аттестации: -проведение собраний обучающихся; -изучение нормативно-правовой базы, регулирующей проведение государственной (итоговой) аттестации в новой форме в 9 классе -обсуждение информации о правилах участия в итоговой аттестации, правах обучающихся на выбор предмета государственной (итоговой) аттестации; -проведение репетиционных , диагностических работ | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР Куракина Н.В., учителя - предметники |  |
| 3.6 | Контроль за своевременным прохождением программы учебных предметов | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР Куракина Н.В. |  |
| 3.7 | Разработка и реализация программы психологического сопровождения выпускников в период подготовки и проведения Г(И)А | В течение учебного года | Педагог – психолог Аладьев А.Е. |  |
| Раздел 4. Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 4.1 | Оформление информационного стенда с отражением нормативно-правовой базы проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР Куракина Н.В. |  |
| 4.2 | Информирование родителей о проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 в 2013-2014 учебном году. Проведение родительских собраний по вопросам: - результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в 2013 году; -нормативно-правовая база, регулирующая проведение государственной (итоговой) аттестации; -участие обучающихся в репетиционных тестированиях, диагностических работах; -подготовка обучающихся к итоговой аттестации -изучение инструкций проведения ГИА | В течение учебного года Сентябрь В течение учебного года | Заместитель директора по УВР Куракина Н.В., классный руководитель |  |